FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — FAPERGS

Edital 06/2024 — Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Voltado a Desastres Climáticos

PLANOS DE TRABALHO DOS BOLSISTAS

PREVINE Taquari-Antas

Prevenção de desastres geo-hidrológicos na Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas

| Campo | Conteúdo |
| --- | --- |
| Projeto | PREVINE Taquari-Antas |
| Edital | FAPERGS 06/2024 — Desastres Climáticos |
| Processo | 24/2551-0002124-8 |
| Coordenador | Prof. Dr. Guilherme Garcia de Oliveira |
| Instituição | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
| Recorte | 18 municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas/RS |
| Leituras-piloto | Santa Tereza e Muçum |

Observação ao coordenador: colar cada plano no projeto e completar, no SigFapergs, o nome do bolsista, a categoria PDTI e a vigência compatível com o Termo de Outorga. A IC corresponde à PDTI 5; o mestrado, à PDTI 4 (aluno de pós-graduação, com anuência do orientador e do coordenador do curso).

PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA DE MESTRADO

Categoria sugerida: PDTI 4. Duração prevista: 24 meses.

1. Título do plano de trabalho

Abordagem multi-risco para a Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas: integração de perigo hidrológico, movimentos de massa, exposição e vulnerabilidade social.

2. Articulação com o projeto

O projeto PREVINE organiza-se em três eixos: monitoramento, modelagem e mapeamento; ciência cidadã; e alerta e comunicação de risco. Este plano de mestrado opera na interface entre o mapeamento de perigos geo-hidrológicos e o uso desses produtos para análise de exposição e de vulnerabilidade social. Contribui para o entendimento de riscos e impactos e para o desenho de medidas de prevenção e resposta, nos termos do Edital FAPERGS 06/2024, sem substituir sistemas oficiais de alerta (SACE/SGB) nem a competência da Defesa Civil.

O recorte espacial é a bacia do Taquari-Antas. Santa Tereza e Muçum são adotadas como leituras-piloto, por disporem de previsão de nível, manchas experimentais e bases territoriais já organizadas pelo projeto. A abordagem é multi-risco (inundação, enxurrada e movimentos de massa) e mantém perigo, exposição e vulnerabilidade como camadas distintas até que o cruzamento espacial seja metodologicamente justificado.

3. Objetivo geral

Desenvolver e aplicar, em recorte da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas, uma abordagem multi-risco em ambiente de Sistema de Informações Geográficas (SIG), associando perigo hidrológico e de movimentos de massa a indicadores de exposição e de vulnerabilidade social, com produtos de pesquisa replicáveis para os municípios da bacia.

4. Objetivos específicos

OE1. Caracterizar os perigos de inundação, enxurrada e movimentos de massa no recorte de estudo, a partir de séries hidrológicas, manchas experimentais, setorização de risco disponível e mapeamento de cicatrizes.

OE2. Compilar, documentar e calcular indicadores de exposição e de vulnerabilidade social reutilizáveis (população, faixa etária, infraestrutura domiciliar, renda, densidade e capacidade municipal), com denominadores e recortes espaciais explícitos.

OE3. Integrar, em SIG, as camadas de perigo, exposição e vulnerabilidade somente onde geometria, datum e data de referência forem compatíveis.

OE4. Elaborar cenários espaciais de pesquisa para as leituras-piloto, identificando setores, grupos populacionais e equipamentos potencialmente afetados.

OE5. Sistematizar incertezas, lacunas de dados e recomendações metodológicas para expansão da abordagem aos demais municípios da bacia.

5. Metodologia e estratégia de ação

A pesquisa será desenvolvida em SIG, com camadas vetoriais e raster já produzidas ou em produção pelo PREVINE, complementadas por fontes oficiais. O perigo hidrológico será tratado a partir de níveis observados (ANA/SGB), cotas de referência por estação e manchas experimentais derivadas de modelo digital do terreno e HAND, interpretadas como hipótese espacial e não como profundidade de via. O perigo de encosta utilizará pontos de iniciação e polígonos de deslizamento mapeados em 2024 e, quando existir, a setorização de risco do SGB; a cobertura hoje disponível para Santa Tereza não será extrapolada aos demais municípios.

A exposição e a vulnerabilidade social utilizarão o Censo Demográfico 2022 (IBGE) em município, setor censitário e, quando pertinente, grade estatística, além de equipamentos pontuais do IEDE-RS e do Indicador de Capacidade Municipal (ICM/MIDR). Valores omitidos por sigilo estatístico permanecerão nulos. Indicadores municipais não serão somados a indicadores setoriais. Não se construirá um índice único de “risco total” sem método, pesos e validação documentados.

O cruzamento espacial (sobreposição e consultas) será restrito às áreas em que as camadas forem compatíveis. Os cenários resultantes são produtos de pesquisa para apoio à análise territorial e à formação de recursos humanos; não constituem alerta, rota liberada, confirmação de abrigo ou despacho.

6. Atividades

A1. Revisar a literatura de análise multi-risco e de SIG aplicado a inundação e movimentos de massa, e delimitar a pergunta, o recorte e as unidades espaciais de análise.

A2. Organizar o inventário de perigo: séries e cotas de nível, limiares por estação, manchas experimentais, setorização SGB disponível e cicatrizes de 2024, com metadados de fonte, data e CRS.

A3. Qualificar as bases de exposição e de vulnerabilidade (IBGE, IEDE-RS, ICM), definir o dicionário de indicadores e os denominadores, e produzir as tabelas e camadas de trabalho.

A4. Implementar o modelo de dados e as regras de cruzamento em SIG (compatibilidade geométrica, recorte da bacia, piloto Santa Tereza e Muçum).

A5. Gerar mapas e tabelas de cenário, com legenda, fonte, data e limitações, identificando setores e equipamentos potencialmente afetados.

A6. Validar internamente os produtos (consistência espacial, conferência amostral e registro de lacunas) e redigir o relatório técnico-científico, capítulos da dissertação e submissão de trabalho em evento ou periódico, com menção obrigatória à FAPERGS.

7. Metas

M1. Inventário documentado das camadas de perigo, exposição e vulnerabilidade do recorte, com metadados.

M2. Catálogo de indicadores sociais e territoriais, com definição, fonte, recorte e regra de cálculo.

M3. Base geoespacial integrada das leituras-piloto, em formato aberto (GeoPackage/Shapefile), acompanhada de README de proveniência.

M4. Conjunto de mapas e tabelas de cenário multi-risco para Santa Tereza e Muçum.

M5. Relatório técnico-científico do bolsista (a cada 12 meses e ao final, conforme Regulamento PDTI) e manuscrito ou resumo expandido para divulgação científica.

8. Resultados e impactos esperados

Espera-se um método replicável de leitura multi-risco para a Taquari-Antas, capaz de mostrar, com transparência de dados, onde o perigo se sobrepõe a população vulnerável e a equipamentos essenciais. O impacto pretendido é de apoio à prevenção e à resposta baseada em evidência, em linha com os objetivos do Edital 06/2024 e com os ODS 11 e 13. Os produtos permanecem no âmbito da pesquisa e da formação; a promoção a uso operacional depende de validação independente e de autorização institucional.

9. Cronograma (24 meses)

T1 a T8 correspondem a trimestres (T1 = meses 1 a 3).

| Atividade | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1. Revisão e delimitações | X | X |  |  |  |  |  |  |
| A2. Inventário de perigo | X | X | X |  |  |  |  |  |
| A3. Indicadores de exposição e vulnerabilidade |  | X | X | X |  |  |  |  |
| A4. Integração em SIG |  |  | X | X | X |  |  |  |
| A5. Cenários, mapas e tabelas |  |  |  | X | X | X |  |  |
| A6. Validação, dissertação e divulgação |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Relatório técnico-científico |  |  |  | X |  |  |  | X |

10. Riscos e dificuldades

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Heterogeneidade de cobertura espacial (mancha, MDT ou setorização ausente em parte da bacia) | Manter o piloto Santa Tereza/Muçum; registrar lacuna; não extrapolar. |
| Incompatibilidade de datum, escala ou data entre camadas | Cruzar somente camadas compatíveis; documentar recusa de sobreposição. |
| Séries hidrológicas com falhas ou atraso | Não interpolar lacunas como zero; usar o período contínuo disponível. |
| Interpretação dos cenários como alerta operacional | Explicitar no mapa e no relatório o caráter de pesquisa. |

PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Categoria sugerida: PDTI 5. Duração prevista: 12 meses. Carga horária de referência: 12 horas semanais.

1. Título do plano de trabalho

Organização, análise de consistência e espacialização de dados hidrológicos e territoriais para a plataforma digital do PREVINE Taquari-Antas.

2. Articulação com o projeto

A execução da plataforma digital e dos mapeamentos do PREVINE depende de bases hidrológicas e territoriais organizadas, documentadas e consistentes. Este plano de IC atravessa vários objetivos do projeto: abastece a modelagem e o mapeamento (eixo 1) e os scripts da plataforma digital (eixo 3). As atividades são de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico — inventário, download, padronização, consistência, produção de mapas e apoio à execução de códigos já especificados pela equipe — e não incluem tarefas administrativas, vedadas pelo Regulamento PDTI.

3. Objetivo geral

Organizar, conferir e espacializar bases hidrológicas e territoriais da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas, produzindo camadas e mapas auditáveis e apoiando a execução dos scripts da plataforma digital do PREVINE.

4. Objetivos específicos

OE1. Inventariar as bases utilizadas pelo projeto (telemetria hidrológica, limite da bacia, censo, serviços, MDT, manchas experimentais e movimentos de massa), com fonte, recorte, período, CRS e licença.

OE2. Baixar, recortar e padronizar as bases (mesmo sistema de referência, nulos preservados, nomes estáveis e formatos abertos).

OE3. Realizar análises de consistência das séries hidrológicas e das camadas territoriais (estação, horário, fuso, lacunas, limiares por município e recorte da bacia).

OE4. Produzir mapas de pesquisa com legenda, fonte, data e limitações.

OE5. Auxiliar, sob supervisão, a execução e a documentação dos scripts da plataforma digital (reprodução de rotinas, leitura de logs, testes de sanidade e atualização de metadados).

5. Metodologia e estratégia de ação

O trabalho seguirá o fluxo inventário, obtenção, padronização, consistência, publicação da camada e mapa. As fontes prioritárias são ANA/SGB (nível), IBGE (Censo Demográfico 2022), IEDE-RS/SEMA (bacia e serviços), SGB (setorização disponível) e os produtos de terreno e mancha já gerados pelo projeto. Cada conjunto de dados receberá ficha de metadados (origem, identificador, data de extração, CRS, recorte e restrições de uso).

A análise de consistência incluirá identificação da estação; conferência de horário e fuso; registro de falhas sem preenchimento artificial; comparação, quando couber, entre telemetria ANA e boletins SACE, sem misturar limiares de municípios diferentes; preservação do sigilo estatístico do IBGE; e distinção entre recorte oficial da bacia e envelopes aproximados.

Os mapas serão elaborados em SIG (QGIS ou equivalente) a partir das camadas publicadas. Os scripts da plataforma serão executados no ambiente já utilizado pelo projeto (Python e fluxos automatizados), com supervisão do coordenador ou de membro da equipe. O bolsista não desenvolverá modelo hidrológico ou de inteligência artificial novo; poderá reproduzir rotinas e executar modelos já protocolados.

6. Atividades

A1. Elaborar o inventário das bases hidrológicas e territoriais e as fichas de metadados.

A2. Obter, recortar e padronizar as bases (download, reprojeção, recorte da bacia, exportação em GeoJSON, GeoPackage e CSV).

A3. Executar a análise de consistência das séries de nível e das camadas censitárias e de serviços; registrar divergências e pendências.

A4. Produzir mapas de pesquisa (hidrologia/piloto, vulnerabilidade, serviços e movimentos de massa), com ficha técnica no layout.

A5. Reproduzir e documentar os scripts da plataforma digital; reportar falhas com evidência; atualizar arquivos de fontes e procedimentos.

A6. Redigir relatórios parciais e o relatório técnico-científico final, e apresentar os resultados em seminário interno ou evento de iniciação científica, com menção à FAPERGS.

7. Metas

M1. Catálogo de bases com metadados completos para o recorte da bacia.

M2. Pacote de dados padronizados (tabelas e camadas) conferido por rotina de consistência.

M3. Relatório de consistência hidrológica e territorial, com falhas, divergências e período válido.

M4. Conjunto de mapas de pesquisa em PDF, com fonte e limitação visíveis.

M5. Procedimento reproduzível dos scripts apoiados e relatório técnico-científico do bolsista.

8. Resultados e impactos esperados

Espera-se uma base hidrológica e territorial rastreável, capaz de alimentar a plataforma digital e os mapeamentos do projeto sem perda de proveniência. O impacto é instrumental: reduzir retrabalho, tornar as camadas auditáveis e formar o bolsista em organização de dados, SIG e rotinas de pesquisa. Os mapas e scripts permanecem produtos de pesquisa.

9. Cronograma (12 meses)

| Atividade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1. Inventário e metadados | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2. Download, recorte e padronização |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| A3. Análise de consistência |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| A4. Produção de mapas |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| A5. Scripts da plataforma digital |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
| A6. Relatórios e divulgação |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X |

10. Riscos e dificuldades

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Interrupção ou atraso de telemetria | Registrar atraso; não completar série por interpolação. |
| Alteração de dicionário ou URL da fonte (IBGE, IEDE) | Atualizar a ficha de fontes; repetir o recorte; versionar a extração. |
| Camada de serviço ausente no catálogo | Seguir com as demais; documentar a ausência. |
| MDT ou mancha indisponível em município | Não forçar o mapa daquele recorte. |

Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul — FAPERGS, Edital 06/2024, processo 24/2551-0002124-8.